## Sheet1
清华附中XLP评价体系
活动项目 | 评分维度 | 评价分级标准（括号中标明具体评分细则） | 计分组评分 |  |  | 小组负责人签字
|  |  | 项目得分 | 项目总分 | 项目预计时间
第一天
开幕式 | 致开幕辞 | 主持人致开幕辞并介整个活动阶段划分和挑战方部门分布 |  |  | 9：00—9：05
| 挑战方各部门介绍 | 挑战方各部门负责人对自己部门进行介绍 |  |  | 9：05—9：25
| 活动开始 | 主持人宣布XLP活动正式开始 |  |  | 9：25—9：40
团队破冰 | 破冰行动 | 团队互相介绍、认识并拍摄视频 |  | 1 | 9：40—10：00
| 小组会议 | 用罗伯特议事方法（1）流畅地（1）进行角色认证（由技术商场专人引导） |  | 2 | 10：00—10：40
团队建设 | 个人身份认证 | 个人简历（1）（照片、职务、联系方式）、团队名称（1）、logo设计并上传git（2） |  | 4 | 10：40—11：00
团队名称、logo制作
产品确定 | 观看产品视频 | 了解自己所研发产品可实现功能，随意形式上传至teambition |  | 1 | 11：00—11：30
11:30—13：00中午休息
熟悉运用平台 | XLP知识普及 | 配合（1）完成（1）git game、teambition，以及文件模版发放、法律、各部门规章的发放普及 |  | 2 | 13：00—14：40
| 在teambition上创建项目 |  |  | 1
| PPT制作培训 | 积极（1）接受PPT的制作指导（1） |  |  | 14：40-15：30
产品初期构想 | 产品设计图纸 | 绘制电路图（1）、结构图（1）和制定预算方案（2）并上传teambition |  | 2 | 14：20—16：20
| 产品初期预算 |  |  | 2
产品展示 | 产品初步构思展示 | 制作展示用的PPT并上传teambition，内容（2）、排版（2） |  | 4 | 15：30—17：00
| 任务方讲故事 | 充分说明自己团队所研发产品的结构和特点（2）（是否为其他团队提出改进意见）拍摄视频（3）并上传teambition |  | 5
每日小结 | 各小组会议 | 各人收获和感想（1）、总结（1）（400字（1））并上传teambition |  | 3 | 17：00—17：30
| 文件整理 | 过程记录的音频、视频、照片、文件整理备份 |  | 1 | 17：30—18：00
第二天
产品的设计调整 | 产品设计调整会议 | 根据其他团队提出的意见完善产品，以随意形式上传至teambition |  | 2 | 9：00—9：30
| 设计图纸修改 | 修改产品的电路图、结构图、预算方案并上传teambition |  | 2 | 9：30—10：00
采购 | 制定采购方案 | 上传teambition |  | 1 | 10：00—10：30
| 原材料采购 | 上传teambition |  | 1
产品视频、PPT制作 | 产品PPT制作 | 积极配合（1）技术商场工作人员学习PPT制作（1） |  | 4 | 10：30—10：50
| 产品视频制作 | 积极配合（1）技术商场工作人员学习视频制作（1） |  |  | 10：50—11：30
产品制作和展示 | 产品组装制作 | 产品功能的实现（3）与完善（3） |  | 10 | 11：30—16：00
| 产品故事编撰 | 形式随意，只要有效果（4）
阶段性产品展示 | 产品实体展示 | 每个小组展示控制在10分钟之内（1）（是否为其他团队提出改进意见（1）），展示效果（6）PPT\视频上传teambition（1） |  | 4 | 16：00—17：00
| 产品PPT、视频展示 |  |  | 5
每日小结 | 各小组会议 | 各人收获和感想（1）、总结（1）（400字（1））并上传teambition |  | 3 | 17：00—17：30
| 文件整理 | 过程记录的音频、视频、照片、文件整理备份 |  | 1 | 17：30—18：00
第三天
产品的调整和制作 | 产品设计调整会议 | 根据其他团队提出的意见完善产品，以随意形式上传至teambition |  | 2 | 9：00—9：30
| 产品组装制作 | 产品功能的实现（3）与完善（3） |  | 10 | 9：30—16：00
| 产品PPT、视频修改 | PPT效果（2）、视频效果（2）
阶段性产品展示 | 产品实体展示 | 每个小组展示控制在10分钟之内（1）（是否为其他团队提出改进意见（1）），展示效果（6）PPT\视频上传teambition（1） |  | 4 | 16：00—17：00
| 产品PPT、视频展示 |  |  | 5
每日小结 | 各小组会议 | 各人收获和感想（1）、总结（1）（400字（1））并上传teambition |  | 3 | 17：00—17：30
| 文件整理 | 过程记录的音频、视频、照片、文件整理备份 |  | 1 | 17：30—18：00
第四天
成果汇报彩排 | 按时提供完整的展示方案 | PPT、微电影故事完整符合要求（3），获得理想的展示效果（5） |  | 8 | 9：00—10：00
| PPT、视频修改 |  |  | 3 | 10：00—11：00
11:00—13：00中午休息
成果汇报 | 各小组成果汇报 | 产品、PPT或视频展示（每组约10分钟） |  | 10 | 13：00—14：00
| 各老师点评 | 互动 |  | 2 | 14：00—15：00